## PrimerTrimestre
Primer Trimestre
Municipio de Palizada
Programa e Inversion
DEL 1 de Enero al 31 de Marzo 2024
OBRA | MONTO CONTRATADO | ANTICIPO 30% | ESTIMACIÒN 1 | ESTIMACIÒN 2 | ESTIMACIÒN 3 | ESTIMACIÒN 4 | ESTIMACIÒN 5 | PAGADO
OP001 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN PALIZADA, LOCALIDAD JUNCAL ASENTAMIENTO EL JUNCAL. | 3177792.55 |  | 771773.17 | 1142051.83 | 1019541.55 | 137812.88 | 106613.12 | 3177792.55
OP002 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA, ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO. | 1075134.4 |  | 437639.41 | 637494.99 |  |  |  | 1075134.4
OP003 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA | 825257.61 | 247577.28 | 425804.32 | 151876.01 |  |  |  | 825257.61
OP004 CONSTRUCCIÒN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA (PALIZADA, ALAMILLA, EL CUYO, SAN JUAN, PLAN DEL CARMEN, SANTA CRUZ, ISLA SAN ISIDRO, EL JUNCAL. | 769853.01 | 230955.9 | 470028.05 | 68869.06 |  |  |  | 769853.01
OP005 CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN PALIZADA, LOCALIDAD ALAMILLA, SAN JUAN, SANTA CRUZ. | 1335191.49 | 400557.45 | 746033.33 | 188600.71 |  |  |  | 1335191.49
OP006 REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD LAGÓN DULCE Y PUERTO ARTURO. | 681955.4 | 204586.62 | 360998.45 | 69193.96 | 47186.37 |  |  | 681955.4
OP007 REHABILITACIÒN DE CANCHA PÙBLICA EN PALIZADA, LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO. | 1635972.31 | 490791.69 | 754275.58 | 104750.45 | 286154.59 |  |  | 1635972.31
OP008 REHABILITACIÒN DE 7 KM DE CAMINO DE LA CORRIENTE A LA GÒMEZ EN PALIZADA RIBERA LA CORRIENTE. | 3186531.6 |  | 856893 | 489556.11 | 1208465.87 | 631616.62 |  | 3186531.6
OP009 REHABILITACIÒN DE 2.5 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÒMEZ A LA LOCALIDAD DE SAN EDUARDO ASENTAMIENTO RIBERA GÒMEZ. | 3172530.55 | 951759.17 | 1317437 | 795633.26 | 107701.12 |  |  | 3172530.55
OP010 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PALIZADA (PALIZADA, STA ISABEL, PLAN DEL CARMEN, RIBERA DEL PLAYÓN, RIBERA DE LA VIUDA, ISLA DE SAN ISIDRO, EL PARAISO. | 1137290.45 |  | 388574.24 | 597077.49 | 151638.72 |  |  | 1137290.45
OP011 AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA. | 702483.01 |  | 588329.52 | 114153.49 |  |  |  | 702483.01
OP012 REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MARIANO ABASOLO Y REVOLUCIÓN EN PALIZADA,LOCALIDAD PALIZADA CENTRO. | 1464340.72 | 439302.22 | 1025038.59 |  |  |  |  | 1464340.72
OP013 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDASD DE PALIZADA CENTRO. | 1284916.6 | 385474.98 | 779228.27 | 120213.35 |  |  |  | 1284916.6
OP014 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE AMPLIACIÓN ZARAGOZA ENTRE REVOLUCIÓN Y CRUCE CON AVIACIÓN EN LA LOCALIDAD PALIZADA. | 1253482.78 | 376044.83 | 759591.75 | 117846.2 |  |  |  | 1253482.78
OP015 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA | 1765303.06 | 529590.92 | 600009.09 | 552568.23 | 83134.82 |  |  | 1765303.06
OP016 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA. | 1599366.77 | 479810.03 | 559778.37 | 559778.37 |  |  |  | 1599366.77
OP017 REHABILITACIÓN DECENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PALIZADA. | 668409.42 | 200522.83 | 304802.68 | 74281.92 | 88801.99 |  |  | 668409.42
OP018 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA | 1644167.48 | 493250.24 | 907124.47 | 243792.77 |  |  |  | 1644167.48
OP019 CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA. | 891168.56 | 267350.57 | 453685.81 | 170132.18 |  |  |  | 891168.56
OP020 REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN PALIZADA. | 865913.41 | 259774.02 | 325399.3 | 60731.88 | 220008.21 |  |  | 865913.41
OP023 REHABILITACIÓN DE PASO DE AGUA EN SAN ESUARDO PALIZADA CAMPECHE. | 1191622.09 | 357486.63 | 513915.8 | 320219.66 |  |  |  | 1191622.09
OP024 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS EN PALIZADA CENTRO. | 1878443.83 | 563533.15 | 768413.55 | 546497.13 |  |  |  | 1878443.83
OP025 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE TRANSVERSAL EN PALIZADA. | 376189.68 | 112856.9 | 263332.78 |  |  |  |  | 376189.68
OP026 REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN PALIZADA | 2869609.95 | 860882.99 | 509097.57 | 958963.98 | 138759.75 | 376970.14 | 24935.52 | 2869609.95
PRODIM 2023 PAGO DEL ANTICIPO Y FINIQUITO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA OFICINA. | 536683.21 | 268342 | 268341.21 |  |  |  |  | 536683.21
PRODIM 2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA REHABILIT.ACIÓN DE CATASTRO. | 111012 | [6 empty] | 111012
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (GASTOS INDIRECTOS) | 210000 |  | 210000 |  |  |  |  | 210000
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (GASTOS INDIRECTOS) | 225635.44 |  | 225634.44 |  |  |  |  | 225635.44
36536257.38
C.P. Omar Diaz Sanchez | [6 empty] | C. Atilana Chan Lopez
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Palizada | [6 empty] | Sindica de Hacienda del H. Ayuntamiento de Palizada

## Hoja1
Cuarto Trimestre
Municipio de Palizada
Programa e Inversion
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
OBRA | MONTO CONTRATADO | ANTICIPO 30% | ESTIMACIÒN 1 | ESTIMACIÒN 2 | ESTIMACIÒN 3 | ESTIMACIÒN 4 | POR PAGAR | FINIQUITADA
OP001 AMPLIACIÒN DE MERCADO PÙBLICO EN PALIZADA | 866815.79 | 260044.74 | 264921.21 | 126837.82 | 138961.72 | 76050.3 | 0 | 866815.79
OP002 REHABILITACIÒN DE CENTRO COMUNITARIO EN PALIZADA | 772227 | 231683.1 | 149247.58 | 180917.11 | 171329.63 | 39099.58 | -50 | 772277
OP003 CONSTRUCCIÒN DE CENTROS PARA LA ATENCIÒN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASAS DE DIA EN PALIZADA | 1401797.92 | 420539.38 | 405584.37 | 396530.32 | 93773.34 | 85370.51 | 0 | 1401797.92
OP004 MANTENIMIENTO DE MALECON EN PALIZADA | 439772.51 | 131931.75 | 307840.76 |  |  |  | 0 | 439772.51
OP006 CONSTRUCCIÒN DE BORDO AGRICOLA EN PALIZADA | 767525.26 | 230257.58 | 185861.84 | 168786.62 | 182619.22 |  | 0 | 767525.26
OP007 CONSTRUCCIÒN DE SANITARIO SECO LETRINA EN PALIZADA | 780140.45 | 234042.14 | 364796.64 | 181301.67 |  |  | 0 | 780140.45
OP008 CONSTRUCIÒN DE POZOS DE ABSORCIÒN EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL | 290914.81 | 87274.44 | 142609.25 | 61031.12 |  |  | 0 | 290914.81
OP009 REHABILITACIÒN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN PALIZADA | 1355956.24 | 406786.87 | 411416.43 | 350549.7 | 21705.99 | 165497.25 | 0 | 1355956.24
OP010 REHABILITACIÒN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN PALIZADA (EL CUYO) | 780687.41 | 234206.22 | 365947.78 | 87410.22 | 93123.19 |  | 0 | 780687.41
OP0011 REHABILITACIÒN DE PARQUE PÙBLICO EN PALIZADA | 540755.22 | 162226.57 | 123108.85 | 244002.95 | 11416.85 |  | 0 | 540755.22
OP012 MANTENIMIENTO DE MALECÒN DEL RIO VIEJO LOCALIDAD PALIZADA | 655332.51 | 196599.75 | 225293.5 | 233439.25 | º | º | 0.01 | 655332.5
OP013 CONSTRUCCIÒN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA EN JUNCAL Y MANGAL | 377525.35 |  | 224513.01 | 112647.95 |  |  | 364.39 | 377160.96
OP014 CONSTRUCCIÒN DE SANITARIO SECO LETRINA EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL Y EL MANGAL | 910895.19 | 273268.56 | 365405.16 |  |  |  | 272221.47 | 638673.72
OP015 REHABILITACIÒN DE PARQUE PÙBLICO VICENTE GUERRERO EN PALIZADA | 494862.16 | 148458.65 | 265755.22 | 80648.29 |  |  | 0 | 494862.16
OP016 REHABILITACIÒNJ DE PUENTE PEATONAL EN PALIZADA CONCENTRO | 376997.39 | 113099.22 | 224228.11 | 39670.06 |  |  | 0 | 376997.39
OP017 REHABILITACIÒN DE ALUMBRADO PÙBLICO EN PALIZADA CONL CENTRO | 995000.44 | 298500.13 | 278600.13 | 417900.18 |  |  | 0 | 995000.44
OP018 REHABILITACIÒN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PALIZADA MANGAL. | 577565.53 | 173269.66 | 341584.79 | 62711.08 |  |  | 0 | 577565.53
OP019 REHABILITACIÒN DE ALUMBRADO PÙBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD COL. ADOLFO LÒPEZ MATEOS, TUMBO DE LA MONTAÑA,SANTA ADELIADA, MATA DEL CHATO, EL JUNCAL, LOS LAURELES, RIBERA MARICHE , LA TOZA, SAN AGUSTIN. | 1008504 | 302551.2 | 277491.58 | 355327.14 |  |  | 73134.08 | 935369.92
OP020 REHABILITACIÒN DE 6 KM DE CAMINO EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA SAN ISIDRO A LA RIBERA DE TILA | 1984796.33 | 595438.89 | 557641.32 |  |  |  | 831716.12 | 1153080.21
OP021 REHABILITACIÒN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PALIZADA | 762220.13 | 228666.04 |  |  |  |  | 533554.09 | 228666.04
OP022 REHABILITACIÒN DE CANCHA EN PALIZADA JUNCAL | 1456570.94 | 436971.28 | 477550.4 |  |  |  | 542049.26 | 914521.68
OP024 REHABILITACIÒN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PALIZADA LOCALIDAD (TUMBO DE LA MONTAÑA) | 922474.2 | 276742.26 |  |  |  |  | 645731.94 | 276742.26
OP024 REHABILITACIÒN DE POZO PROFUNDO | 506037.32 | 151811.2 |  |  |  |  | 354226.12 | 151811.2
OP026 REHABILITACIÒN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL | 679379.39 | 203813.82 | 215014.11 | 66913.17 | 103219.52 | 90418.77 | 0 | 679379.39
OP027 CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN PALIZADA | 1216535.79 | 364960.74 | 433307.56 | 418267.49 |  |  | 0 | 1216535.79
OP028 CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN PALIZADA | 404997.67 | 121499.3 | 223307.46 | 60190.91 |  |  | 0 | 404997.67
OP029 REHABILITACIÒN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PALIZADA | 465086.94 | 139526.08 |  |  |  |  | 325560.86 | 139526.08
OP030 REHABILITACIÒN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PALIZADA | 719241.25 | 215772.38 |  |  |  |  | 503468.87 | 215772.38
OP031 CONSTRUCCIÒN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO | 757806.13 | 227341.83 | 377711.88 |  |  |  | 605053.71 | 152752.42
OP032 REHABILITACIÒN DE 3 KM DE CAMINO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA A SANTA ISABEL | 1055620.69 | 316686.2 |  |  |  |  | 738934.49 | 316686.2
PRODIM ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 530070.31 | 265035.15 | 265035.16 |  |  |  |  | 530070.31
EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES ELECTRIFICACIÒN NO CONVENCIONAL EN PALIZADA LOCALIDAD EL POPISTAL Y RIO BLANCO | 630054 | 189016.2 | 441037.8 |  |  |  |  | 630054
EQUIPAMIENTO DE SIETE KITS SOLAR DE ILUMINACIÒN | 175002.24 | 87501.12 | 87501.12 |  |  |  |  | 175002.24
EQUIPAMIENTO DE PANELSOLARES BOCA CHICA Y CANALES | 1,425.018.68 | 712509.34 |  |  |  |  | 712509.34 | 712509.34
C.P. Omar Diaz Sanchez | [5 empty] | C. Atilana Chan Lopez
Encargado de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Palizada | [5 empty] | Sindica de Hacienda del H. Ayuntamiento de Palizada